## Sheet1
项目 | 任务 | 预计工作量（人天） | 完成情况 | 实施日期 | 备注
FMS青少年体质测试 | 前期理论验证系统 | 8 | 完成 | 2015-08-31 | 理论研究、设计分析、编码实现、环境部署
| 分析德国的数据录入盒子 | 2 | 完成 | 2015-10-14 | 获得了数据库结构，同时调整了本项目的一些数据结构定义。
| 学生档案导入功能 | 2 | 完成 | 2015-10-20 | 定义导入规范，自动编号
| 测试成绩录入功能调整 | 2 | 完成 | 2015-10-16 | 包括列表、编辑
| 导出测试结果CSV | 2 | 完成 | 2015-10-25 | 根据德国系统样例数据格式
| 生成成绩登记表PDF | 3 | 完成 | 2015-10-21 | 用于测试前打印，供教练现场记录
| 德国测试数据调整 | 0.5 | 完成 | 2015-11-24 | 改成和德国系统匹配的算法
| 体质测试系统部署 |  | 90% | 2015-11-24 | 修改
| 迁移到mysql | 1 | 50% | 2015-11-27 | 目前已在开发环境完整，待生产环境实施。 Windows下安装Python依赖库mysqlclient时遇到了问题，最终解决。
| 体质测试系统加校验 | 1.5 | 完成 | 2015-12-04 | 保存的时候保证数据的值在合理范围 导出Excel标记存在错误数据的行（针对前期已录入数据） 调整了两次
| 体质测试系统数据完整性 | 0.5 | 完成 | 2015-12-03 | 增加一个“填写完成”状态（可打钩显示）,需要筛选出数据已经完整的学生
| 系统权限设计 | 1 | 待完成 |  | 增加一个User权限，给录入老师使用。
| FMS评分模型 |  | 待完成 |  | 根据测试结果对学生的体质进行评分
| 证书与评分表 | 2 | 完成 | 2016-01-04 | 增加标准值模型 输入德国论文中的评价参数 计算评分 生成证书 生成评价表
| 评分表补充数据 | 1 | 完成 | 2016-01-13 | 评价表中添加测试日期数据列 评价表中添加无法评分的学生记录
| 数据库更换为MySQL | 1 | 完成 | 2016-01-15 | 切换数据库为MySQL，并迁移数据
| 评价表提供无法评分原因 | 1 | 完成 | 2016-01-16 | 评价表中添加无法评分备注（原因） 评价表中添加学生参加测试时的年龄
| 新增评价体系 | 2 | 完成 | 2016-01-17 | 增加分布因素模型 输入美国博士那边提供的评价参数 计算评分 评价表添加月龄数据列 评价表添加身高、体重及BMI数据列 生成两套评价参数下的评价表
| 评分表补充数据 | 0.5 | 完成 | 2016-01-19 | 修正6分跑评价BUG 评价表添加评价总分数据列
| 区县用户访问 | 1 | 完成 | 2016-01-26 | 增加区县账户，并进行访问控制，只能查看本区数据。
| 导入2015年3月份数据 | 0.5 | 完成 | 2016-01-27 | 导入2015年3月份测试数据及评价分值
| 增强导入功能健壮性 | 1 | 完成 | 2016-01-31 | 调整导入功能，使其可以接受多种编码格式，并且不受部署环境影响。
| 前台初步构建 | 1 | 完成 | 2016-02-01 | 前台应用框架构建
| 添加运动潜质信息 | 2 | 完成 | 2016-02-20 | 增加运动潜质数据项，及天赋优秀和需要干预标记项 导入20160204德国给出的评价数据及运动潜质数据 导入2015年3月评价的运动潜质数据 将运动潜质信息输出在证书中 附带：解决应用与操作系统时差问题
| 生成美观的证书 | 2 | 完成 | 2016-03-02 | 增加测试批次模型，并初始化数据 重写证书生成，完善布局，从而协调美观。 评价柱状图表完全用代码创建，以避免打印时骨架模糊的问题。
| 实现前台功能 | 4 | 完成 | 2016-03-05 | 实现前台功能，包括介绍页、登录、仪表盘、数据表、证书下载。
| 前台微调 | 1 | 完成 | 2016-03-15 | 证书插图替换为高清 总成绩排名将优秀与正常合并排名 提供选项证书下载 直接登录，跳过介绍页 2015年3月，总成绩排名前50均为优秀 饼状图样式调整