## Sheet1
项目 | 任务 | 预计工作量（人天） | 完成情况 | 实施日期 | 备注
FMS青少年体质测试 | 前期理论验证系统 | 8 | 完成 | 2015-08-31 | 理论研究、设计分析、编码实现、环境部署
| 分析德国的数据录入盒子 | 2 | 完成 | 2015-10-14 | 获得了数据库结构，同时调整了本项目的一些数据结构定义。
| 学生档案导入功能 | 2 | 完成 | 2015-10-20 | 定义导入规范，自动编号
| 测试成绩录入功能调整 | 2 | 完成 | 2015-10-16 | 包括列表、编辑
| 导出测试结果CSV | 2 | 完成 | 2015-10-25 | 根据德国系统样例数据格式
| 生成成绩登记表PDF | 3 | 完成 | 2015-10-21 | 用于测试前打印，供教练现场记录
| 德国测试数据调整 | 0.5 | 完成 | 2015-11-24 | 改成和德国系统匹配的算法
| 体质测试系统部署 |  | 90% | 2015-11-24 | 修改
| 迁移到mysql | 1 | 50% | 2015-11-27 | 目前已在开发环境完整，待生产环境实施。 Windows下安装Python依赖库mysqlclient时遇到了问题，最终解决。
| 体质测试系统加校验 | 1.5 | 完成 | 2015-12-04 | 保存的时候保证数据的值在合理范围 导出Excel标记存在错误数据的行（针对前期已录入数据） 调整了两次
| 体质测试系统数据完整性 | 0.5 | 完成 | 2015-12-03 | 增加一个“填写完成”状态（可打钩显示）,需要筛选出数据已经完整的学生
| 系统权限设计 | 1 | 待完成 |  | 增加一个User权限，给录入老师使用。
| FMS评分模型 |  | 待完成 |  | 根据测试结果对学生的体质进行评分